***VII PLAN DZIAŁANIA***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel ogólny I i II** | | **Lata** | **2016-2018** | | | **2019-2021** | | | | **2022-2023** | | | **Razem 2016-2023** | | **Program** | **Poddziałanie/ Zakres Programu** |
| **Nazwa wskaźnika** | **Wartość z jednostką miary** | **% realizacji wskaźnika narastająco** | **Planowane wsparcie w EURO** | **Wartość z jednostką miary** | | **% realizacji wskaźnika narastająco** | **Planowane wsparcie w EURO** | **Wartość z jednostką miary** | **% realizacji wskaźnika narastająco** | **Planowane wsparcie w EURO** | **Razem wartość wskaźników** | **Razem planowane wsparcie w**  **EURO** | **PROW/RPO** |
| **Prze** | **Cel szczegółowy 1.1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej | 8 szt. | 36,36 | 525 000 | 7 szt. | | 68,18 | 25 000 | 15 | 100 | ~~261 000~~  278 500 | 30 | ~~811 000~~  828 500 | PROW | Realizacja LSR Konkurs, Projekt grantowy, Projekt współpracy |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** | | |  | | **525 000** |  | | | **25 000** |  | | **~~261 000~~**  278 500 |  | **~~811 000~~**  828 500 |  | |
| **Wskaźnik rezultatu celu 1.1** | | | **Osoba**  **1080** | **43,20** | **525 000** | **Osoba**  **920** | | **80** | **25 000** | **1000** | **100** | **~~261 000~~**  278 500 | **3000** | **~~811 000~~**  828 500 | **PROW** | **Realizacja LSR Konkurs, projekt grantowy,**  **Projekt współpracy** |
| **Przeds** | | **Cel szczegółowy 1.2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i stworzenia miejsca pracy | 4 | 80 | 50 000 | 12 szt.  (11 – BONUS) | | 48 | 150 000  (137 500 – BONUS) | 9 | 100 | 112 500 | 25 | 312 500 | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 1.2.2 | | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa i stworzenia oraz utrzymania miejsca pracy | 5szt | 41,67 | 262 500 | 6 szt. | | 91,67 | 312 500 | 1 | 100 | 75 000 | 12 | 650 000 | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| **Razem cel szczegółowy 1.2** | | |  | | **312 500** |  | | | **462 500** |  | | **187 500** |  | **962 500** |  | |
| **Wskaźnik rezultatu celu 1.2 a** | | | **10** | **27,77** | **262 500** | **21** | **72,33** | | **325 000** | **15** | **100** | **187 500** | **46** | **775 000** | **PROW** | **Realizacja LSR Konkurs** |
| **Wskaźnik rezultatu celu 1.2 b** | | | **3** | **23,07** | **50 000** | **10** | **100** | | **137 500** | **0** | **0** | **0** | **13** | **187 500** | **PROW** | **Realizacja LSR Konkurs** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeds** | **Cel szczegółowy 1.3** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Liczba spotkań informacyjno-szkoleniowych LGD z mieszkańcami | 4 szt. | 50 | 2 000 | 3 szt. | 87,50 | 1 500 | 1 szt. | 100 | 1 500 | 8szt. | 5 000 | PROW | Aktywizacja |
| **Razem cel szczegółowy 1.3** | |  | | **2 000** |  | | **1 500** |  | | **1 500** |  | **5 000** |  | |
| **Wskaźnik rezultatu celu 1.3 a** | | **4 osoby** | **100** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **~~0~~** | **4 osoby** | **500** | PROW | Aktywizacja |
| **Wskaźnik rezultatu celu 1.3 b** | | **30 osób** | **50** | **1 000** | **20 osób** | **83,33** | **1 000** | **10 osób** | **100** | **1 500** | **60 osób** | **3 500** | PROW | Aktywizacja |
| **Wskaźnik rezultatu celu 1.3 c** | | **3 osoby** | **60** | **500** | **2 osoby** | **100** | **500** | **0** | **0** | **~~0~~** | **5 osób** | **1 000** | PROW | Aktywizacja |
| **Przeds** | **Cel szczegółowy 2.1** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Liczba działań społecznych na obiektach infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej | 9 szt. | 69,23 | 37 500 | 4 | 100 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 13 szt. | 50 000 | PROW | Realizacja LSR – Projekt grantowy |
| 2.1.2 | Liczba operacji polegających na wzroście wiedzy społeczności lokalnej w zakresie gotowości do rozwoju | 0 | 0 | 0 | 6 szt. | 60 | 12 500 | 4 szt. | 100 | 0 | 10 szt. | 12 500 | PROW | Realizacja LSR – Projekt grantowy, projekt współpracy |
| 2.1.3a | Liczba przygotowanych projektów współpracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | 100 | 152 500 | 1 szt. | 152 500 | PROW | Projekt współpracy |
| 2.1.3b | Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy | 2 LGD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 LGD |  | PROW | Projekt współpracy |
| **Razem cel szczegółowy 2.1** | |  | | **37 500** |  | | **25 000** |  | | **152 500** |  | **215 000** |  | |
| **Wskaźnik rezultatu 2.1a** | | **150 osób** | **75** | **50 000** | **50osób** | **100** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **200 osób** | **100 000** | **PROW** | **Realizacja LSR – Projekt grantowy** |
| **Wskaźnik rezultatu 2.1b** | | **40 osób** | **66,66** | **50 000** | **20 osób** | **100** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **60 osób** | **100 000** | **PROW** | **Realizacja LSR – Projekt grantowy** |
| **Wskaźnik rezultatu 2.1 c** | | **10 projektów** | **56,52** | **75 000** | **9 projektów** | **100** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **19 projekty** | **125 000** | **PROW** | **Projekt współpracy i Projekt grantowy** |
| **Wskaźnik rezultatu 2.1 d** | | **0** | **0** | **25 000** | **0** | **0** | **0** | **1** | **100** | **152 000** | **1 projekt** | **152 000** | **PROW** | **Projekt współpracy** |
| **Przeds** | **Cel szczegółowy 2.2** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 100 osb | 50 | 12 500 | 50 osb | 75 | 6 250 | 50 osb | 100 | 6 250 | 200  osb | 25 000 | PROW | Aktywizacja |
| 2.2.3 | Liczba zorganizowanych inicjatyw pobudzających aktywność lokalna | 6 szt. | 40 | 10 000 | 6 | 80 | 10 000 | ~~3~~  ~~4~~ | 100 | 12 500 | 16 szt. | 32 500 | PROW | Aktywizacja Projekt współpracy |
| 2.2.4 | Liczba opracowanych koncepcji rozwoju lokalnego w skali mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 5 000 | 4 szt. | 5 000 | PROW | Projekt grantowy |
| **Razem cel szczegółowy 2.2** | |  | | **22 500** |  | | **16 250** |  | | **23 750** |  | **62 500** |  | |
| **Wskaźnik rezultatu 2.2** | | **88 osób** | **55,69** | **22 500** | **55 osób** | **90,50** | **16 250** | **15 osób** | **100** | **23 750** | **158 osób** | **62 500** | **PROW** | **Aktywizacja** |
| **Razem cel ogólny I~~)~~ (EURO)** | | **837 500** | | | **487 500** | | | **448 500** | | | **1 773 500** | | PROW | |
| **Razem cel ogólny II**  **(EURO)** | | **62 000** | | | **42 750** | | | **177 750** | | | **282 500** | | PROW | |
| **Razem LSR bez kosztów bieżących (EURO)** | | **899 500** | | | **530 250** | | | **626 250** | | | **2 056 000** | | PROW | |
| **Razem LSR z kosztami bieżącymi (EURO)** | | **994 500** | | | **625 250** | | | **724 170** | | | **2  343 920** | | PROW | |
| **Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW (% budżetu poddziałania Realizacja LSR) (EURO)** | | | | | | | | | | | | **837 500** | | **57,26%** |